## 昱翔
負責人員：69736 程昱翔 |  |  | 追蹤日期：2026.03.31
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 信用卡偽冒案件 系統 | (預計完成時間)：2026/03/09 (目前進度)：95% (報告事項)： 1. 修改所有日期的顯示格式 2. 查詢日期的檢核 3. 進階查詢增加手機與信箱條件查詢 | (預計完成時間)：2026/03/09 (目前進度)：98% (報告事項)： 1. 產出會計總分類帳報表以及會計明細分類帳的報表 2. 上版單的申請 |  | 李嘉銘、葉靚、吳涴棋、張丞君、程昱翔、鄒雯芯、黃弈晴 | 專案
資訊研發處 | 中台 | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)： 1.外幣核心傳檔討論 2.中台技術討論 | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)： 1.開發外匯批次(百檔) |  | 程昱翔 | 專案
資訊研發處 | CICD | (預計完成時間)：- (目前進度)： (報告事項)： 1.協助 MID 過板至 Stage 環境 | (預計完成時間)：- (目前進度)： (報告事項)： 1.協助 MID 過板至 Stage 環境 |  | 程昱翔、吳宗樺 | 專案
需求單
紀錄單編號 | 投訴人 | 問題描述 | 處理狀態-收到:46 結案:46
A-5021076 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-502 496 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-502 640 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-502 120 | 吳宗樺 | (CTM子系統)業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5012275 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011939 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011757 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011806 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011124 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011290 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-501 614 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-5011029 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4122298 | 陳勤 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4121972 | 柳騏緯 | 申請及變更GIT權限 | 結案
A-4121456 | 林柏成 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4121265 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4111768 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4111617 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4111811 | 陳威竹 | 協助更改Gitlab使用者密碼 | 結案
A-4111728 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-411 883 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-411 761 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-411 510 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-411 127 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4101078 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4102077 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4101952 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-410 746 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-410 336 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-3122021 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4091517 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-409 930 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-408 822 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4072216 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
O-4071541 | 林柏成 | 為數位卷入庫申請新增/變更 GITLAB、JENKINS專案權限 | 結案
A-407 927 | 邱暐淙 | 為中央公債申請GITLAB權限 | 結案
A-407 746 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-407 231 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4061443 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-406 882 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-406 549 | 吳宗樺 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4052054 | 林柏成 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-4051002 | 程昱翔 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-405 628 | 程昱翔 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
A-405 420 | 程昱翔 | 業務中台過版至STAGE環境 | 結案
O-403 277 | 林柏成 | 為NPMPS建立CICD相關權限 | 結案

## 丞君
負責人員：69132 張丞君 |  |  | 追蹤日期：2026.3.31
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 中台存放款系統 | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：% (準時) (報告事項)： 1. 存款系統全球一路通程式批次修改、環境設定 2. 存款系統api整理 3. 中台相關技術討論會議 | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：90% (準時) (報告事項)： 1. 存款系統全球一路通程式批次修改#29306 2. 存款系統api整理 (待決議事項)： 1. 待 IBM review | IBM |  | 專案
資訊研發處 | 中台共用模組 | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：% (準時) (報告事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1. 共用模組批次開發#34522 - 百檔 國內外假日檔 2. IBM百檔訪談會議 (待決議事項)： 1. 待 IBM review | IBM |  | 專案
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件處理系統CFMS | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：95% (準時) (報告事項)： 1. DB使用者權限申請 2. DB新增欄位、調整欄位長度申請 3. 參與流程需求會議 | (預計完成時間)：2026/ (目前進度)：95% (準時) (報告事項)： 1. 資訊需求處理單 - O502 320 | 信用卡中心、資訊研發處 | 李嘉銘、葉靚、 吳涴棋、張丞君、 程昱翔、鄒雯芯、 黃奕晴 | 專案

## 涴棋
負責人員：69141 吳涴棋 |  |  | 追蹤日期：2026.03.30
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件追蹤系統 | (預計完成時間)：2026.02.13 (目前進度)：95% (報告事項)： 1. 參與專案會議 2. 系統測試&修正 3. SSO 申請 (待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026.02.13 (目前進度)：98% (報告事項)： 1. 參與專案會議 2. 系統測試&修正 (待決議事項)： 1. 無 | 張重健 | 李嘉銘/葉靚/鄒雯芯/黃奕晴/張丞君/吳涴棋/程昱翔/盧德鴻 | 專案
資訊研發處 | 業務中台 | (報告事項)： 1. 全球一路通-代收代付帳戶約定檔批次(Batch11) 開發 ˙ (預計完成時間)：2026.01.16 ˙ (目前進度)：100% 2. 全球一路通-證券圈存&餘額回饋檔批次(Batch7) 開發 ˙ (預計完成時間)：2026.01.30 ˙ (目前進度)：90% 3. 存款中台 API盤點 *7支 (待決議事項)： 1. 待 IBM 回覆 | (報告事項)： 1. 百檔開發-#34511 ˙ (預計完成時間)：2026.04.30 ˙ (目前進度)：90% 2. 百檔開發-#34514 ˙ (預計完成時間)：2026.04.30 ˙ (目前進度)：90% 3. 存款中台 API盤點 *4支 (待決議事項)： 1. 待 IBM review |  | 吳涴棋
資訊研發處 | 南區議題追蹤系統 | (預計完成時間)：2025.03.06 (目前進度)：100% (報告事項)： 1. 匯入檔案，批次新增議題 (待決議事項)： 1. 無 | - | - | 鄒雯芯/張丞君/吳涴棋/程昱翔 | 專案

## 宗樺
負責人員：67164 吳宗樺 |  |  | 追蹤日期：2026.3.31
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類 | 對接窗口
資訊研發處 | CICD | (預計完成時間)：/ (目前進度)：/ (報告事項)： 1.處理各系統 CICD 相關申請與建置( Gitlab 與 Jenkins ) 2.協助 MID 過版至 Stage 環境 3.協助 IBM MID 團隊開發 DEV 環境相關權限申請 4.協助 MID OCP 入住相關事宜 5.協助 T24 團隊使用 Git 與教育訓練, 並製作 Git 教育訓練文件 | (預計完成時間)：/ (目前進度)：/ (報告事項)： 1.處理各系統 CICD 相關申請與建置( Gitlab 與 Jenkins ) 2.協助 MID 過版至 Stage 環境 3.協助 IBM MID 團隊開發 DEV 環境相關權限申請 4.協助 MID OCP 入住相關事宜 | / | 吳宗樺 程昱翔 | 專案 | 行方: 許靖盈 - ncbs_ach 吳翊平 - Tibco 謝豐隆 - ncbs_ebank 邱暐淙 - ncbs_cgb 尹庚任 - sonatype nexus 寬橋: 武松 / Ken(代) 精誠: 原昌 / 周 IBM: Simon / Frank / Steven
資訊研發處 | MID 開發 | (預計完成時間)：/ (目前進度)：100/100 (報告事項)： * 開發存款-EWB-BAT8 (100%)：已提交至IBM | (預計完成時間)：/ (目前進度)：/ (報告事項)： * 協助柏成整理 MID 百檔資料 * 協助陳勤建置 MID 中台知識庫 Nexus 取檔 API | / | 吳宗樺 | 文件 | /
資訊研發處 | MID API 盤整 | (預計完成時間)：3/20 (目前進度)：50/100 (報告事項)： * 處理存款模組-高頻查詢 (16項) (處理中) * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利率報價查詢(完成) * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利率報價維護(完成) * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利差查詢(完成) * 處理存款模組-外幣定存議價維護相關功能-外幣定存利差維護(完成) * 處理共用模組-重控0909-分行間重要保管品調撥(完成) * 處理共用模組-重控0910-保管品領用單查詢(完成) * 處理存款模組-退票違約金作業(完成) * 處理存款模組-查詢客戶當日未使用優惠序號(完成) * 處理存款模組-網路承作議價定期性存款(完成) | (預計完成時間)：4/10 (目前進度)：80/100 (報告事項)： * 處理存款模組-高頻查詢 (6項) (處理中) * 處理存款模組-高頻查詢-定存歸戶餘額查詢(完成4) * 處理存款模組-高頻查詢-語音密碼維護(完成6) | / | 吳宗樺 | 文件 | /
需求單
需求單數總計：18 |  | 結案 14；處理完成：3 | 處理中：1
CICD 權限申請 | 17 | 處理完成
MID 開發 | 1 | 已提交

## 雅暄
負責人員：67911 余雅暄 |  |  | 追蹤日期：2026.3.30
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
財務金融事業部 | 顧客風險屬性評估系統(KYCRR) | (預計完成時間)：2026/05/31 (目前進度)：10% (準時) (報告事項)： 1. 衍商KYC評估人員年度累計月報表： 預計經由Trinity執行排程，於每個月月初撈取KYCRR系統當年度評估人員行編資料清單、加上查詢行員在職狀態，產出excel後拋送EFT(SFTP)至多語系報表平台，由HR經辦申請並經由主管核准後方可下載。 --預計2026/05前完成。 2. 原發送IBS電文1002調整為1833，並修改上行電文之TLRID為B99927、增加帶入實際發查人員行編5碼。 --程式調整完畢，待台幣謝佩妏確認。 3. 總行單位案件查詢增加「承作分行」篩選條件。 --程式調整中。 4. "結案"案件修改錄音編號功能。 (待決議事項)： 1. 無 | (預計完成時間)：2026/05/31 (目前進度)：60% (準時) (報告事項)： 1. 衍商KYC評估人員年度累計月報表： 預計經由Trinity執行排程，於每個月月初撈取KYCRR系統當年度評估人員行編資料清單、加上查詢行員在職狀態，產出excel後拋送EFT(SFTP)至多語系報表平台，由HR經辦申請並經由主管核准後方可下載。 --預計2026/05前完成。 2. 原發送IBS電文1002調整為1833，並修改上行電文之TLRID為B99927、增加帶入實際發查人員行編5碼。 --程式調整完畢，台幣謝佩妏已確認，待上版入庫。 3. 總行單位案件查詢增加「承作分行」篩選條件。 --已上版入庫完成。 4. "結案"案件修改錄音編號功能。 --User已完成測試，待上版入庫。 (待決議事項)： 1. 無 | 財金部-鄧延俞、王珣 | 林柏成/余雅暄/朱啟丞/鄒雯芯 | 需求
資訊總處 | 導入雲端服務建置專案 | (預計完成時間)：2026/03/31。 (目前進度)：69.17%(準時) (報告事項)： 1.雲端規範文件： (1) 開發測試雲作業細則(三階)：已完成單位主管授權通告發佈。 2.Landing Zone建置：MVP驗證已完成90%，剩餘一項目：預算及成本監控，待Nextlink確認中。 3.eLoan測試建置： (1)完成建置介紹與CloudFormation教學說明及交付操作手冊 (2)eLoan之建置預計以交付文件進行驗收。 4.AWS服務合約-進行最後確認中。 5.專案相關驗收文件-與專案室黃煜仁副理確認中。 (待決議事項)： 1. 無。 | (預計完成時間)：2026/03/31。 (目前進度)：90.76%(準時) (報告事項)： 1.Landing Zone建置：MVP驗證已完成90%，Nextlink AICOM成本分析報表功能驗證。 2.eLoan測試建置：於 3/24(二) 完成海外eLoan測試版建置測試。 3.AWS服務合約-已完成確認，NextLink用印中。 4.專案相關驗收文件-與專案室黃煜仁副理確認中。 5.基礎雲服務維運知識教學&TAM合作說明：預計4/1下午進行。 6.結案會議：預計安排於4/8~4/10，時間待調查。 (待決議事項)： 1. 無。 | 無 | 黃育盛/李嘉銘/余雅暄/吳宗樺/黃弈晴/林昱君 | 專案
資訊總處 | 自行查核 | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)： (待決議事項)： | (預計完成時間)：2026/03。 (目前進度)：50% (準時) (報告事項)： 1. 一般自行查核，對核心業務小組進行自行查核，並提供南區自行查核項目相關資料回覆給核心業務小組。 2. SW-0077 系統開發與維護管理作業細則-開放式系統 針對弱點掃描規範修正。 (待決議事項)： 1. 無 | 李怡慧/李景正 | 余雅暄 | 需求
資訊總處 | 新核心業務中台 | (預計完成時間)：2026/02/13。 (目前進度)：100%(準時) (報告事項)： 無 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2026/02/13。 (目前進度)：100%(準時) (報告事項)： 無 (待決議事項)： | 無 | 余雅暄/吳宗樺/葉靚/盧德鴻 | 專案
資訊研發處 |  | (預計完成時間)：2026/12/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 2026單據處理情況報告： 需求處理通知單：已完成1張、未完成1張。 系統異動單：已完成0張、未完成0張。 資料修改單：已完成0張、未完成0張。 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2026/12/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 2026單據處理情況報告： 需求處理通知單：已完成1張、未完成1張。 系統異動單：已完成1張、未完成1張。 資料修改單：已完成0張、未完成0張。 (待決議事項)： | 無 | 余雅暄 | 需求

## 啓丞
負責人員：65986 朱啓丞 |  |  | 追蹤日期：2026.03.31
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 中台知識庫整理 | (預計完成)：2026.02.13 (目前完成)：85% (現況說明)： (1)存款中台_已核可定存議價資料查詢 (2)存款中台_已核可定存議價資料刪除 (3)存款中台_外幣定存議價參數查詢 (4)存款中台_外幣定存議價參數維護 (5)存款中台_更換存摺檢核 (6)存款中台_回復存摺維護檢核紀錄 (7)存款中台_摺號磁條維護檢核 (8)存款中台_摺號狀態檢核 | (預計完成)：2026.02.13 (目前完成)：90% (現況說明)： (1)存款中台_1005/1806密碼申請 (2)存款中台_拒往戶指定兌付票明細查詢 |  | 朱啓丞
資訊研發處 | 存款中台1824-本行帳號網路轉帳-台幣帳戶扣帳/扣帳沖回API開發 | (預計完成)：2026.02.13 (目前完成)：90% (現況說明)： (1)調整帶入T24 API的參數 (2)已確認不需檢核憑證欄位 (3)已確認不需更新交易紀錄檔 (待處理): (1)等待IBM開發ENQ | (預計完成)：2026.02.13 (目前完成)：95% (現況說明)： (1)開發組成T24內部互相關程式碼 (2)修正CodeReview後的錯誤 |  | 朱啓丞
資訊研發處 | 百檔批次-DCS_FILE09W1 跨境代結匯匯率檔 | (預計完成)： (目前完成)： (現況說明)： | (預計完成)：2026.03.19 (目前完成)：100% (現況說明)： (1)開發跨境代結匯匯率檔批次 (2)修正CodeReview後的錯誤 |  | 朱啓丞
資訊研發處 | 其他 | 2026單據處理情況報告 1.系統異動單:已完成 0 未完成 0 2.需求處理單(維運系統):已完成 2 3.需求處理單(門禁設定):已完成 0 4.需求處理單(其他):已完成 0 5.本月無新增處理單 | 2026單據處理情況報告 1.系統異動單:已完成 0 未完成 0 2.需求處理單(維運系統):已完成 2 3.需求處理單(門禁設定):已完成 0 4.需求處理單(其他):已完成 1 5.一張其他需求處理單為彙整使用私有個人電腦處理公務清單 |  | 朱啓丞

## 雯芯
負責人員： 65188 鄒雯芯 |  |  | 追蹤日期：2026.03.31
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類 | 需求單 | 異動單
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件管理系統 | (預計完成時間)：2026/02。 (目前進度)： (報告事項)： 1. 參與信用卡偽冒案件管理系統需求討論會議 2. 撰寫需求討論會議紀錄 3. 修改維護人員頁面modal 4. 修改信用卡偽冒案件處理系統規格書(維護人員、打除功能、報表查詢、登入控管) 5. 協助申請正式環境防火牆 (待決議事項)： 無 | (預計完成時間)：2026/03。 (目前進度)：95%(準時) (報告事項)： 無 (待決議事項)： 無 | 無 | 吳涴棋/程昱翔/張丞君/鄒雯芯/葉靚/黃弈晴盧德鴻 | 專案 | 0 | 0
資訊研發處 | 新核心業務中台 | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)： 無 (待決議事項)： 無 | (預計完成時間)：2026/03。 (目前進度)：95%(準時) (報告事項)： 1. 開發共用模組-外幣存款利率檔批次 (待決議事項)： 無
資訊研發處 | 其他 | (預計完成時間)：2026。 (目前進度)： (報告事項)： 1. 參加IBM業務中台程式開發分享會議 2. 查看業務中台程式碼 (待決議事項)： 無 | (預計完成時間)：2026。 (目前進度)： (報告事項)： 1. 參加中台批次開發說明會議 2. 參加T24批次開發說明會 (待決議事項)： 無 | 無 |  | 專案 | 專案 | 專案

## 柏成
休假

## 陳勤
負責人員：68322 陳勤 |  |  | 追蹤日期：2026.3.30
需求單位 | 項目 | 目前進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類 | 系統異動單 | 問題需求單
資訊研發處 | 新核心業務中台知識庫建置 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：60% (報告事項)： 1.方法一：OpenWebUI+n8n進行知識庫串接 2.方法二：Onyx知識庫測試 目前測試結果採用Onyx效果佳，有以下優點： - 採用混合搜尋 與 Vespa 搜尋引擎，能同時處理關鍵字比對與語意搜尋，對於專有名詞較多的企業文檔，準確度較高。 - 省去自己串接向量資料庫的時間 - 提供模型生成答案的參考資料 機器預計會使用DGX Spark，目前由昱君正在進行模型設置 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：60% (報告事項)： 1.測試使用vLLM呼叫模型(原先使用Ollama) 原因是Ollama在多人同時呼叫時容易出現Timeout進而中斷問答，Ollama主要應用是個人呼叫模型，當要滿足多人同時呼叫vLLM會比較適合 (待決議事項)：無 | 無 | 陳勤 | 專案
資訊研發處 | AI程式碼解析系統 | (預計完成時間)：2026/04/30 (目前進度)：30% (報告事項)： 1.解析專案程式碼生成Spec文件 2.後續可以根據文件及程式碼進行以下功能： - 作為知識庫建置需要資料 - 針對程式碼生成一些Unit test - 使用文件搭配Gen Code進行系統重構 - 程式碼安全掃描 ex:模擬資料測試/紅藍測試 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2026/04/30 (目前進度)：40% (報告事項)： 1.解析專案程式碼生成Spec文件 - [優化] 原先做法是用正規表達式比對程式碼 改成使用Jar/War進行反編譯後做程式碼追蹤後產出文件 2.COBOL轉換成文件和Java 3.分析程式碼弱點 2.3還在測試中，預計同步測試兩個地端模型與線上模型 Gpt-oss:120/Nemotron3 super:120b/Gemini 3 (待決議事項)：無 | 無 | 陳勤 | 專案
資訊研發處 | RFP文件生成系統 | (預計完成時間)：2026/6/30 (目前進度)：5% (報告事項)： 1.根據凱迪副理提供的範例文件進行整理 | (預計完成時間)：2026/6/30 (目前進度)：40% (報告事項)： 1.將這個系統調整成可以符合大多數文件建置/生成的平台，不侷限在RFP文件，系統主要會分成兩大功能： -文件模板建置 -文件自動生成 目前撰寫完文件模板建置功能，生成的Prompt還在調整中 | 資訊規劃室 蔡凱迪 | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | 需求
資訊研發處 | 語音即時轉譯 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：85% (報告事項)： 1.將語音轉錄所需API及模型部屬於DGX Spark 2.更新UI介面 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：85% (報告事項)： 1.討論增加文字轉語音後產生QR-Code功能，讓User可以掃描QR-Code後就可以聽到翻譯的語音 -文字轉語音已完成，待加入QR-Code功能 (待決議事項)：無 | 無 | 林昱君/陳勤 | 專案
資訊研發處 | 會計中台API開發 | (預計完成時間)：2026/4/30 (目前進度)：10% (報告事項)： 1.7705 & 7706 & 7707- 櫃員當日收付累計查詢-台幣&外幣-readmine單號#29188 - 等待BA確認處理方式 2.1059 - 聯行代收付管理-列印 -readmine單號#29923 - 2026/2/26 進行邏輯討論會議 - 因要修改的邏輯需要呼叫T24 API ，但API回傳欄位有缺少，目前IBM Jack要請Nagarro調整 | (預計完成時間)：2026/4/30 (目前進度)：10% (報告事項)： 1.7705 & 7706 & 7707- 櫃員當日收付累計查詢-台幣&外幣-readmine單號#29188 - 等待BA確認處理方式 2.1059 - 聯行代收付管理-列印 -readmine單號#29923 - 2026/03/30 進行開發邏輯確認，已接近完成 | IBM: Spencer/Jack 台幣業務科:王允杰 | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | 需求 | A-501 227 A-501 234 A-501 235
資訊研發處 | 會計中台批次開發 | (預計完成時間)：2026/1/31 (目前進度)：95% (報告事項)： 1.新需求-T24拋轉會計分錄至EXP 批次(每日執行) -readmine單號#26860 -目前由昱君處理 2.聯行往來積數預估批次作業 批次(每日執行) -readmine單號#29310 - 已完成 2026/3/2提交給Wesley進行結案 | (預計完成時間)：2026/1/31 (目前進度)：95% (報告事項)： 1.新需求-T24拋轉會計分錄至EXP 批次(每日執行) -readmine單號#26860 -目前由昱君處理 2.聯行往來積數預估批次作業 批次(每日執行) -readmine單號#29310 - 已完成 2026/3/2提交給Wesley進行結案 | IBM: Spencer/Jack 台幣業務科:王允杰 | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | 需求 | A-501 224 A-501 223
其他 | 其他 | 無 | 1.2026/3/18北上至資訊研發處進行AI研究進度報告
以下暫無進度
資訊研發處 | Gen Code | (預計完成時間)：2025/04 (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 無 (待決議事項)： | (預計完成時間)：2025/04 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.南區同仁已載入使用 (待決議事項)： | 無 | 黃育盛/李嘉銘/林昱君/陳勤 | 專案
南區資訊開發中心 | 其他 | (預計完成時間)： (目前進度)：100% 準時(準時) (報告事項)： 1.研究ktransformers運行LLM方法-Linux (待決議事項)：無 | (預計完成時間)： (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.研究ktransformers運行LLM方法-Linux (待決議事項)：無 | 無 | 陳勤 | 其他
資訊研發處 | 企金個資遮蔽測試 | (預計完成時間)：2025/08 (目前進度)：30% (落後) (報告事項)： 1.完成將去識別化的資料填入假資料進行測試 2.段落拆解方法測試提取效果 3.採用多個模型進行驗證 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2025/08 (目前進度)：30% (落後) (報告事項)： Pending | 無 | 林昱君/陳勤 | 專案
南區資訊開發中心 | 社群輿情即使警示系統 | (預計完成時間)：2025/07 (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1. 重複 新聞/輿論 判斷測試（成功過濾：23/25） 2. 優化資料視覺化圖表 3.準備部署至AWS雲端 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2025/07 (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1.完成部署至AWS雲端-持續運行中(昱君) 2.持續優化程式碼部分 (待決議事項)：無 | 無 | 黃育盛/李嘉銘/黃弈晴/林昱君/陳勤 | 專案
資訊研發處 | 語音即時轉譯 | (預計完成時間)：2025/06 (目前進度)：85% (落後) (報告事項)： 1.測試MediaTek Breeze語音轉錄模型（相較Whisper Medium中文翻譯更佳） 2.完成畫面分享轉錄功能 -> 進行線上會議時可以即時轉錄 3.提供QR-Code手機、平板同步顯示轉錄結果 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2025/06 (目前進度)：85% (落後) (報告事項)： 1.已完成基礎功能開發 待優化程式碼 - 麥克風 語音轉錄 - 會議畫面分享 語音轉錄 - 其他裝置（IPAD / Phone）同步轉錄訊息 2.延伸至T大使專案 -> 會議小助手 改以 Java Spring 專案開發 (待決議事項)：無 | 無 | 林昱君/陳勤 | 專案
法遵處 | AI檔案處理 AI新聞分析 | (預計完成時間)：2025/10/31 (目前進度)：90% (準時) (報告事項)： 1.根據User測試結果微調功能 2.目前待User確認調整結果 (待決議事項)：無 | (預計完成時間)：2025/10/31 (目前進度)：90% (準時) (報告事項)： 1.已確認沒問題，可以進行結案 (待決議事項)：無 | 法遵處-謝舒婷 法遵處-張鎮安 | 李嘉銘/葉靚/陳勤 | 需求 | O-403 526
法遵處 | 兩岸三地AI競賽LLM落地 可行性測試 | 無 | (預計完成時間)：2025/11/31 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.協助驗證提案可以於行內實現 2.RAG相關概念介紹 (待決議事項)：無 | 法遵處-葉詩郡 | 林昱君/陳勤 | 需求
資訊研發處 | Jupyter AI GenCode測試 | 無 | (預計完成時間)：2025/11 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.GenCode操作簡報 2.JupyterAI套件測試(完成) | 無 | 陳勤 | 需求
資訊研發處 | T大使 | (預計完成時間)：2025/11 (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1.兩組專案討論 -Talk Tracker會議小助手 -判決書智能分析工具 | (預計完成時間)：2025/11 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1.兩組專案討論（完成） -Talk Tracker會議小助手 -判決書智能分析工具 2.個人專案實作（完成） | 無 | 林昱君/陳勤 | 專案
| 類別 | 未完成數量 | 已完成數量 | 單號 | 需求單位
| 需求單 | 0 | 1 | O-403 526 | 法遵處
| 需求單 | 0 | 1 | #21986 | IBM
| 需求單 | 0 | 1 | #21987 | IBM
| 需求單 | 1 | 0 | #26860 | IBM

## 昱君
負責人員：67474 林昱君 |  |  | 追蹤日期：2025.03.30
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 業務中台（會計） | (預計完成時間)：2026/01 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. Redmine#26860 - 業務邏輯與程式邏輯更新 - T24 Material View DDL 撰寫 - 開發文件撰寫 | (預計完成時間)：2026/01 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. Redmine#26860 - 業務邏輯與程式邏輯更新 - T24 Material View DDL 撰寫 - 開發文件撰寫 - 增加 DEBUG LOG 與資料檢核欄位 |  | 陳勤 林昱君 葉靚
資訊研發處 | 業務中台知識庫 | (預計完成時間)：2026/03 (目前進度)： 60% (報告事項)： 1. DGX Spark 模型部署 | (預計完成時間)：2026/03 (目前進度)： 60% (報告事項)： 1. ONYX 安裝與資料庫設置 2. Docker 設置 3. Ubuntu 環境設置 |  | 陳勤 林昱君
資訊研發處 | 其他 | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)： | (預計完成時間)： (目前進度)： (報告事項)：
[7 empty] | 類別 | 處理中 | 已結案 | 單號 | 需求單位
[7 empty] | 需求單 | 0 | 0
[7 empty] | 異動單 | 0 | 0

## 德鴻
負責人員： 67008 盧德鴻 |  |  | 追蹤日期：2026.03.31
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類 | 系統異動單 | 問題需求單
資訊研發處 | 新核心外匯中台 百檔 即期收盤匯率批次 #34515 | (預計完成時間)：- (目前進度)：- (報告事項)：- (待決議事項)：- | (預計完成時間)：2026/04/30 (目前進度)：90% (報告事項)： 1.完成批次功能開發 2.等待匯入 SIT (待決議事項)：- | SCSB/IBM | 李嘉銘/盧德鴻 | 需求
資訊研發處 | 新核心外匯中台 百檔 每日結帳匯率批次 #34526 | (預計完成時間)：- (目前進度)：- (報告事項)：- (待決議事項)：- | (預計完成時間)：2026/04/30 (目前進度)：90% (報告事項)：- 1.完成批次功能開發 2.等待匯入 SIT (待決議事項)：- | SCSB/IBM | 李嘉銘/盧德鴻 | 需求
資訊研發處 | 新核心存款中台 全球一路通 BAT7 證券圈存批次 #29303 | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)：90% (報告事項)： 1.已匯入 SIT (待決議事項)：- | (預計完成時間)：2026/01/31 (目前進度)：100% (報告事項)： 1.完成批次功能開發 2.已匯入 SIT (待決議事項)：- | SCSB/IBM | 林柏成/盧德鴻/吳涴棋 | 需求 |  | A-501 203
資訊研發處 | 新核心存款中台 全球一路通 BAT9 原住民姓名檔批次 #29305 | (預計完成時間)：2026/01/16 (目前進度)：100% (報告事項)： 1.已匯入 SIT (待決議事項)：- | (預計完成時間)：2026/01/16 (目前進度)：100% (報告事項)： 1.完成批次功能開發 2.已匯入 SIT (待決議事項)：- | SCSB/IBM | 林柏成/盧德鴻 | 需求 |  | A-501 206
資訊研發處 | 新核心中台 API 盤點 | (預計完成時間)：- (目前進度)：- (報告事項)：- (待決議事項)：- | (預計完成時間)：- (目前進度)：100% (報告事項)： *存款中台-一路通憑證申請維護操作(完成) *存款中台-跨行交易(扣他入自)(完成) *存款中台-查詢尚未核可的議價資訊(完成) *存款中台-查詢扣繳憑單(完成) *存款中台-列印扣繳憑單明細(完成) *存款中台-定存查詢基本資料(完成) *存款中台-定存查詢利息計明細(完成) *存款中台-定存查詢利息計明細分頁式查詢(完成) *存款中台-高頻查詢-餘額查詢(完成) *存款中台-高頻查詢-法院扣押登錄明細查詢(完成) *存款中台-高頻查詢-信用卡繳款交易明細查詢(完成) *存款中台-高頻查詢-信用卡消費款總欠金額及最低付款額查詢(完成) *存款中台-高頻查詢-對帳單查詢(完成) *存款中台-高頻查詢-對帳單分頁查詢(完成) *存款中台-高頻查詢-對帳單查詢台幣傳真PDF(完成) *存款中台-高頻查詢-對帳單查詢外幣傳真PDF(完成) (待決議事項)：- | SCSB/IBM | 盧德鴻 | 需求
系統異動單統計 |  |  | 已完成 0 張 進行中 0 張 共 0 張
需求處理單統計 | A-501203 EWB 證券圈存批次 | 進行中 | 已完成 0 張 進行中 2 張 共 2 張
| A-501206 EWB 原住民姓名檔批次 | 進行中

## 弈晴
負責人員：67016 黃弈晴 |  |  | 追蹤日期：2026.03.31
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 業務中台百檔 牌告匯率批次 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：30% (報告事項)： 1.業務中台外匯模組：複雜查詢API盤點 - OB103出口DA/DP查詢 - OB105出口押匯Outstanding查詢 - OB106出口DA/DP/OA Outstanding查詢 2.業務中台批次開發(牌告匯率) - redmine單號#34509 | (預計完成時間)：2026/04/30 (目前進度)：90% (報告事項)： 1.業務中台批次開發(牌告匯率) - redmine單號#34509 2.完成程式碼撰寫及測試 3.完成IBM建議程式碼調整 | SCSB/IBM | 李嘉銘/黃弈晴 | 需求
資訊研發處 | 業務中台百檔 外幣幣別參數 | 無 | (預計完成時間)：2026/04/30 (目前進度)：70% (報告事項)： 1.業務中台批次開發(外幣幣別參數) - redmine單號#34517 2.完成程式碼撰寫及測試 | SCSB/IBM | 李嘉銘/黃弈晴 | 需求
資訊研發處 | 業務中台百檔 電子交易NB05匯出匯款明細資料 | 無 | (預計完成時間)：2026/04/30 (目前進度)：70% (報告事項)： 1.業務中台批次開發(電子交易NB05匯出匯款明細資料) - redmine單號#34519 2.完成程式碼撰寫及測試 | SCSB/IBM | 李嘉銘/黃弈晴 | 需求
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件追蹤系統 | (預計完成時間)：2026/03/13 (目前進度)： (報告事項)： 1.Bug,規格書修改 | (預計完成時間)：2026/03/13 (目前進度)： (報告事項)： 1.Bug,報表,檔案存放修改 | 張重健 | 李嘉銘/葉靚/吳涴棋/張丞君/鄒雯芯/程昱翔/黃弈晴 | 專案
資訊研發處 | 需求單統計 | (預計完成時間)：2025 (目前進度)： (報告事項)： 2025單據處理情況報告： 系統異動單： 已完成3張(O-403486、O-4061114-02、O-4071727) | (預計完成時間)：2026 (目前進度)： (報告事項)： 2026單據處理情況報告： 系統異動單：

## 葉靚
負責人員：65196 葉靚 |  |  | 追蹤日期：2026.03.31
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件管理系統建置專案 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. 針對user提出的需求進行系統微調 2. 準備上線相關文件 3. 申請正式環境相關權限（DB, FTP, EAI, Sms, BillHunter …) 4. 2/10 開上線協調會 (待決議事項) 預計3/9～3/20 正式環境測試 | (預計完成時間)：2026/03/31 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. 準備上線前置作業 ＆ 修改bug 2. 系統已上線，新增部分需求做調整(O-5031792) 3. 準備驗收文件 (待決議事項) | 信用卡中心：林廷輝經理、張重健 | 李嘉銘，葉靚，鄒雯芯，吳涴棋，張丞君，程昱翔、黃弈晴、盧德鴻 | 資訊專案提案申請單： 2025026
資訊研發處 | 業務中台（外匯） |  | (預計完成時間)：2026/03/31。 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. 完成REM#34520-百檔DCS_BDF011-當日牌告匯率查詢（香港聯徵報送用） |  | 李嘉銘/ 葉靚
資訊研發處 | 業務中台（會計） | (預計完成時間)：2026/02/28。 (目前進度)：80% (報告事項)： 1. 規格書整理(7706, 7707) | (預計完成時間)：2026/03/31。 (目前進度)：90% (報告事項)： 1. 完成 1059 API 聯行代收代付查詢程式修改 |  | 陳勤/ 林昱君/ 葉靚
2025 需求單統計 | O-404 998 | 已完成 | 已完成
| O-405 512-01 | pending(待應用規劃科提供資料格式) | pending(待應用規劃科提供資料格式)
| O-405 1144 | 20% | 20%
| 專案編號：2025026 | 20% | 20%
PENDING
資訊研發處 | 自動化測試 | (預計完成時間)：2025/09。 (目前進度)：10% (報告事項)： | (預計完成時間)：2025/09。 (目前進度)：10% (報告事項)： | 核心：徐治純 | 葉靚 | 需求： O-405 1144
資訊研發處 | 業務中台（共用） | (預計完成時間)：2026/02/28。 (目前進度)：100% (報告事項)： 1. 規格書整理(0907, 0908, 0913, 0914) | (預計完成時間)：2026/02/28。 (目前進度)：100% (報告事項)： 1. 規格書整理(0907, 0908, 0913, 0914) |  | 余雅暄/ 盧德鴻/ 吳宗樺/ 葉靚
企業金融部 | ESG企業問卷報送 | (預計完成時間)：-。 (目前進度)：90% (報告事項)：程式已完成修改，後續待允杰完成憑證採購，提交測試檔案至聯徵中心進行測試作業。 | (預計完成時間)：-。 (目前進度)：90% (報告事項)：程式已完成修改，後續待允杰完成憑證採購，提交測試檔案至聯徵中心進行測試作業。 | 企金部：尤雅青 | 劉令捷/ 葉靚/ 王允杰 | 需求： O-405 512-01
企業金融部 | 信保基金媒體還款報送 | (預計完成時間)：2026/01。 (目前進度)：90% (報告事項)： 待金檢結束後再進行換版 | (預計完成時間)：2026/01。 (目前進度)：90% (報告事項)： 同ESG問卷報送一同換版 | 企金部：蔡綺紋 | 葉靚 | 需求： O-4091844

## 嘉銘
負責人員：65978 李嘉銘 |  |  | 追蹤日期：2026.03.30
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務單位成員 | IT成員 | 分類
資訊研發處 | 新核心中台開發 | (預計完成時間)：2026/03/30 (核心轉檔pilot開發) (目前進度)：10% (準時) (報告事項)： 1. 2/23 DCS核心傳檔需求數量:11/96 (未談/總數) 目前已開單14，預定3月底前完成功能開發，初期目標以7隻資料庫轉換的需求為主，預計開發1星期(3/10)後檢討。 2. 分行系統知識庫API-(1) 外匯中台 37/50 (2) 央媒報送 23/23，批次盤點部分尚未開始。 (待處理事項) 1. 3/3 批次開發分享，規格說明，分派任務 2. 聯徵報送主機-軟體白名單問題排除 3. 目前安排: 每週技術分享，進度檢討 | (預計完成時間)：2026/03/30 (核心轉檔pilot開發) (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 3/3, 3/10 批次與T24 API開發分享，規格說明，分派任務 2. 3/25: 14隻批次功能開發完畢，請IBM協助Code Review，修改中 (待處理事項) 1. 聯徵報送主機-軟體白名單問題排除 (請德鴻協助追蹤) 2. 分行系統知識庫API-(1) 外匯中台 37/50 (2) 央媒報送 23/23，批次盤點尚未開始。 3. DCS核心傳檔需求數量:11/96 (未談/總數)：其中11隻IBM與元濱經理回覆規格尚未確認，需持續追蹤。 4. 4/2 參加外匯業務科讀書會-信用狀通知實務 | IBM: Steven, Simon, Joyce IBM: Spencer, Jack (會計) IBM: Sue(資轉) 外匯: 吳元濱, 黃志鴻, 郭家文, 蘇俊丞, 陳祺元, 張嘉仁, 魏雅淳 台幣: 王允杰, 林駿憲 中台通知: 陳宏富 新核心: 胡雲輝, 黃鈺婷, 霍美君(會計), 吳家慧(外匯) 企金業務代表: 蔡麗萍副理，李昔容副理 PMO: 洪健育 | 李嘉銘, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤, 程昱翔 | 專案
信用卡中心 | 信用卡偽冒案件處理改善專案 (CFMS) | (預計完成時間)：2026/03/30 (上線作業) (目前進度)：80% (準時) (報告事項)： 1. 繪製正式環境CICD架構圖 2. 2/26: 上線前Checkmarx掃描: 無中高風險，低風險4 3. (O-5021463) 申請Gitlab資料建立與匯入(CICD) (待處理) 1. 串接正式環境CICD: 等待防火牆 2. 防火牆與資料庫確認後，測試正式環境是否運作正常，預計3/6前完成 | (預計完成時間)：2026/03/30 (上線作業) (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. 3/2~3/24: 上線問題排除 2. 3/17: CICD建置完成 (待處理) 1. 3/30 Checkmarx掃描: 無中高風險，低風險38 2. 套件風險整理 | 信用卡中心：林廷輝經理，蔣克祥經理，張重健副理 研發處：李景聰科長，林協松 | 李嘉銘，葉靚，鄒雯芯，吳涴棋，張丞君，程昱翔 | 專案
資訊研發處 | 導入雲端服務建置專案 | (預計完成時間)：2026/04? (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 等待上線 (待決議事項): 1. 等待雲端Sandbox建立: 企金ESG查詢, 資料截取平台(IP，年報) | (預計完成時間)：2026/04? (目前進度)：90% (落後) (報告事項)： 1. 3/24: 協助雲端Sandbox驗收 (待決議事項): 1. 等待雲端Sandbox建立: 企金ESG查詢, 資料截取平台(IP，年報) 2. 雲端Sandbox使用架構設計 | Nextlink: Dawson, Wayne(PM), Kate, Sunny AWS: Eddy架構師 海外eLoan: IBM John, 劉令捷, 開放系統科陳志嘉副理 | 余雅暄, 李嘉銘, 黃弈晴 | 專案
企業金融事業處 | 與成功大學Fintech商創研究中心『企業徵信自動化處理專案』產學合作計劃 (O-2071063) (O-3011512) (O-4041432) (O-4071708) | (目前進度)：維護中 (報告事項)： 1. 2/9申請防火牆延長 2. 2/12匯入更新資料 (待追蹤事項): 1. 等待雲端專案上線後，轉移至Sandbox環境 | (目前進度)：維護中 (報告事項)： 1. 3/12, 26 匯入更新資料 (待追蹤事項): 1. 等待雲端專案上線後，轉移至Sandbox環境 | 企金：張偉隆副理，蔡天興經理 服務處：李昶頤副理 (申請Force point 白名單) | 李嘉銘, 盧德鴻, 林昱君 | 合作計畫 需求單
數位策略部 | IP國家查詢系統(IPGS) (與EDW合作) (O-4061114-02) | (預計完成時間)：2026/04?? (目前進度)：80% (已實作完成，SIT測試) (報告事項)： 1. 3月IP資料申請入SFTP (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | (預計完成時間)：2026/04?? (目前進度)：80% (已實作完成，SIT測試) (報告事項)： 1. 3月IP資料申請入SFTP (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | 數位金融科技部: 李易儒經理 數位科技科: 林偉健 | 李嘉銘，黃弈晴 | 需求
金融科技部 數據分析 | 公開資訊觀測站年報爬取: 公開資料集管理系統(PDMS: Public Dataset Management System) (O-4071727) | (預計完成時間)：2026/04?? (目前進度)：80% (程式已完成) (報告事項)： 無 (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | (預計完成時間)：2026/04?? (目前進度)：80% (程式已完成) (報告事項)： 無 (待決議事項)： 1. 等待雲端Sandbox環境建置 | 金融科技部: 戴妤庭 | 李嘉銘，黃弈晴 | 需求
資訊研發處 | 南區資訊開發中心測試環境 | (報告事項)： 無 | (報告事項)： 1. (E-5031060) 2026-03-16 申請MyData DMZ VM | 顧問：林家祿，張亦辰 正式環境協助：劉令捷，尹庚任 | 李嘉銘，盧德鴻
| 其他追蹤事項 | (需追蹤事項)： 1. 2/26: 參與企金與成大產學合作討論 | (需追蹤事項)： 1. 3/26, 3/27: 協助數位券系統更換憑證 | 數位科技科: 林再修經理，游鈞皓(AI) 應用規劃科: 溫祐辰副理(Google Code Assist)
本月完成需求單統計
|  | 2月需求單: 1. O-5021463 協調服務處匯入信用卡偽冒管理系統Gitlab資料 | 3月需求單: 1. E-503 113 IP國家資料更新 2. O-503 115 信用卡偽冒管理系統-Tomcat AP Server測試 3. 信用卡偽冒系統上線作業 O-503 275, O-503 452, O-503 363, O-503 469, O-503 537, O-503 745, O-503 682, O-503 782, O-503 939, O-503 864, O-503 960, O-5031035, O-5031244, O-5031164, O-5031353, O-5031450, O-5031514, O-5031640 4. 報送系統log檢查 O-503 380 5. 數位券系統憑證處理 O-5031887 O-5031858 O-5031913 O-5032029
無進度，等待後續工作
資訊研發處 | 自動化測試 | (預計完成時間)：2025/09/30 (目前進度)：100% (暫時完結) (報告事項)： 1. 分行系統測試-重控 (德鴻) 2. (預計) 信用卡偽冒案件處理系統使用自動化測試錄製案例 | (預計完成時間)： (目前進度)：100% (暫時完結) (報告事項)： 1. (預計) 信用卡偽冒案件處理系統，中台系統 | 海外業務科: 陳俐妤(T24) 整合系統科: 吳翊平(APIC) 台幣業務科: 鍾玉雪經理 王允杰副理 重控系統: 徐治純 定價中心: 向德為 | 李嘉銘, 葉靚, 盧德鴻, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤
資訊研發處 | 輿情系統 | (預計完成時間)：無。 (目前進度)：0% (未定) (報告事項)： 1. 5/12, 5/16 討論，準備6月建置POC環境 (待決議事項) | (預計完成時間)：無。 (目前進度)：0% (未定) (報告事項)： 1. 6/24 協助建立AWS POC環境 | 資訊研發處 | 李嘉銘，陳勤，林昱君，黃弈晴
保險代理部 | 富邦行動投保API串接 | (預計完成時間)：無。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. 等待後續工作 | (預計完成時間)：無。 (目前進度)：100% (已實作完成) (報告事項)： 1. 等待後續工作 | 理財業務科：楊季龍副理 | 李嘉銘，葉靚，黃弈晴 | 需求
底下為已結案備查
企業金融事業處 | 經濟部協助中小型事業疫後振興專案-中信補貼帳務平台報送檔案(I-2061290) SUBMIT: 資料報送系統 | (預計完成時間)：已結案。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. (待決議事項)： 1. 無 |  | 企金：潘宜均襄理 台幣業務科：林駿憲(主機批次) 理財業務科：蔡易利(檔案傳輸) 數位科技科：王如意，洪瑛璘(EDW報表) KVM協助：劉令捷 | 李嘉銘 | 需求單
資訊研發處 | 自動化測試系統-建置與工具學習 | (預計完成時間)：已結案。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. (待決議事項)： 1. 無 |  | 數金：王淳璿，潘宥亦副理 企金：尤雅青 | 李嘉銘, 葉靚, 盧德鴻, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤 | 專案
資訊研發處 | T大使 (2023年，2024年) | (預計完成時間)：已結案。 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. (待決議事項)： 1. 無
企業金融事業處 | 與成功大學AI產學合作計劃 | (預計完成時間)： (目前進度)：0% (尚未開始) (報告事項)： 1. 7/30 內部討論會議: 需要解決資料去識別化問題 (待決議事項) 1. 與資安處討論安全議題 | (預計完成時間)： (目前進度)：0% (尚未開始) (報告事項)： 1. 8月暫時停止計畫 | 企金：蔡天興經理 金融科技部：Jenny，惠之群經理 |  | 合作計畫
企業金融事業處 | 成大環工碳排查工具 | (報告事項)： 1. 5/21 進度報告，準備結案 | (報告事項)： 1. 7/25 協助企金文進經理回覆主機安全掃描問題 | 成大環工：陳必晟教授，黃沛靜，郭奕廷 資安處：宋柏禎 企金：葉宏興經理，王文進副理，張偉隆副理 | 李嘉銘 | 合作計畫
資訊研發處 | T大使 (2025年) | (預計完成時間)：2025/11/30 (目前進度)：50% (準時) (報告事項)： 1. 10/07 T大使資料庫教學 2. 10/31 協助錄製Podcast | (預計完成時間)：2025/11/30 (目前進度)：100% (準時) (報告事項)： 1. 11/17 期末審查 2. 11/27 期末專案討論

## 育盛
詳見ppt - 資訊研發處南區月報_202604_Hill