## 昱翔
負責人員：69736 程昱翔 |  |  | 追蹤日期：2024.02.04
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 南區新進人員培訓 | 無 | (預計完成)：2024.2 (目前完成)：40% (現況說明)： 1.註冊登入頁面 - 已完成 2.資料庫建立 - 已完成 3.創建專案/Issue 功能 - 已完成 4.顯示所有Issue - 進行中 5.上傳下載檔案 - 尚未 5.留言 功能 - 尚未 6.賦予權限功能 - 尚未 7.Log 追蹤 - 尚未
資訊研發處 | 金融證照考取 | 無 | (預計完成)：2024.3 (目前完成)： (現況說明)： 1.金融常識與職業道德 - 備考中 2.內稽內控 - 備考中
資訊研發處 | E-learning | 無 | (預計完成)：2025.2 (目前完成)：100% (現況說明)： 1.所有講座與測驗皆已完成

## 涴棋
負責人員：69141 吳涴棋 |  |  | 追蹤日期：2025.2.5
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類 | 對接窗口
資訊研發處 | 證照考取 | 1. 金融常識與職業道德 - 已考取 2. 內稽內控 - 已考取 | (預計完成)：2025.2. (目前完成)： (現況說明)： 1. Java OCA - 備考中
資訊研發處 | 南區新進人員培訓 | 1. 登入與驗證 2. 建立專案 3. 修改、刪除專案 4. 新增 Tag、Log 紀錄 5. 新增留言 | (預計完成)：2025.5 (目前完成)： 1. 新增上傳附件功能 2. SFTP 儲存檔案功能 3. Issue Filter (現況說明)： 1. 新增 Project 架構
資訊研發處 | 業務中台系統BRD | 無 | (預計完成)： (目前完成)：存款中台(上) (現況說明)：存款中台(下)文件閱讀並整理

## 丞君
負責人員：69132 張丞君 |  |  | 追蹤日期：2025.2.5
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 新核心系統業務中台 | 無 | (預計完成)： (目前完成)：整理與閱讀存款中台文件(上)需求規格書、簡報製作 90% (現況說明)：整理存款中台文件(上)、（下）
資訊研發處 | 南區新進人員培訓 | 1. 登入與驗證 2. Issue Tracker事務追蹤管理主頁 - CRUD, Assign, Attachment | (預計完成)：2025.5 (目前完成)： Attachment - SFTP, Comment (現況說明)：學習建構專案管理系統Project -> Issue -> Comment
資訊研發處 | 證照考取 | 1. 金融常識與職業道德 - 已考取 2. 內稽內控 - 已考取 | (預計完成)：2025.2. (目前完成)：已考取多益證書 (現況說明)： Java OCA - 備考中

## 雅暄
負責人員：67911 余雅暄 |  |  | 追蹤日期：2025.02.04
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務 | IT | 分類
財務金融事業部 | 顧客風險承受評估需求 | (目前完成)：80% (現況說明)： 1. 前後端相關功能。(已完成) 2. checkmarx掃描漏洞調整：高*31、中*30、低*94，已完成調整。(已完成) ※ 個資防護機制調整： 1. 個資遮蔽(ID以星號遮蔽後四碼)。(已完成) 2. 查詢軌跡紀錄。(已完成) 3. 將軌跡資料導入EDW倉儲。(進行中) (1) ExpDB: 資料交換平台DB帳號已申請建立 (2) 相關測試防火牆已申請開通 (3) Trinity 系統工具瞭解中 (其他事項) 1. 正式區VM申請中 (進行中) 2. 預計上線時間：最晚2025年3月初 | (目前完成)：85% (現況說明)： UAT進行中：目前測試較大的問題為User反應遮蔽ID，進行評估及主管覆核時無法確認客戶是誰，希望可以有解鎖的功能，已寄信詢問法遵偉正經理。 ※ 個資防護機制調整： 1. 個資遮蔽(ID以星號遮蔽後四碼)。(已完成) 2. 查詢軌跡紀錄。(已完成) 3. 將軌跡資料導入EDW倉儲。(進行中) (1) ExpDB: 資料交換平台DB帳號已申請建立 (2) 相關測試防火牆已申請開通 (3) 瞭解Trinity 系統工具 (4) 已於測試環境中試run拋送資料成功 (其他事項) 1. 正式區VM (已完成申請) 2. 預計上線時間：2025年4月 | 財金部-鄧延俞 | 林柏成/余雅暄/朱啟丞/鄒雯芯
資訊研發處 | 法令遵循 | (目前完成)：50% (現況說明)： 1. 法令新訊 2024110009：依據銀行公會來函，修正「電子支付機構資訊系統標準及安全控管作業基準」 擬配合修正：SW-0076 系統開發與維護管理作業細則-行動應用APP，第四條及第六條 預定完成日期：2025/05/30 前 2. 法令新訊 2024110042：依據銀行公會來函，修正「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」第八條第三款第三目第四小目辦理法人戶之負責人或保證人契約成立之簽約對保方式，新增之兩項安全設計。 擬配合修正：SW-0077 系統開發與維護管理作業細則-開放式系統，第六條 預定完成日期：2025/06/30 前 | (目前完成)：50% (現況說明)： 1. 法令新訊 2024110009：依據銀行公會來函，修正「電子支付機構資訊系統標準及安全控管作業基準」 擬配合修正：SW-0076 系統開發與維護管理作業細則-行動應用APP，第四條及第六條 預定完成日期：2025/05/30 前 2. 法令新訊 2024110042：依據銀行公會來函，修正「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」第八條第三款第三目第四小目辦理法人戶之負責人或保證人契約成立之簽約對保方式，新增之兩項安全設計。 擬配合修正：SW-0077 系統開發與維護管理作業細則-開放式系統，第六條 預定完成日期：2025/06/30 前 |  | 余雅暄
資訊總處 | 導入雲端服務建置專案 | (現況說明)： 2024/12/17 kickoff會議 後續安排： 1. SOW: 等待最後確認。 2. 需求訪談會議安排： 待專案議價完成。 | (現況說明)： 1.議價狀況：最後議價階段 2.SOW：目前為2.4版，已加上退場機制，章節5.2時程規劃，需重新更新一版出來，待更新後再給專案成員確認 3.合約：NextLink法務審視條文中 4.訪談開始時間：爭取盡早開始訪談 (爭取二月中) |  | 黃育盛/李嘉銘/余雅暄/吳宗樺/黃弈晴/林昱君

## 宗樺
負責人員： | 吳宗樺 |  | 追蹤日期：2024-01-31
需求單位 | 項目 | 上次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類 | 對接窗口
資訊研發處 | CICD | 1.處理 CICD gitlab 與 jenkins 相關申請與管理 2.協助 MID OCP AP 申請入住的相關問題 3.協助寬橋/北祥科技/藍科科技使用行內 CICD 流程與建置專案 4.本機測試實作 OCP AP 入住與相關學習 | 1.處理 CICD gitlab 與 jenkins 相關申請與管理 2.協助 MID OCP AP 申請入住的相關問題:yaml file 3.協助 Kycrr 使用行內 CICD 流程與建置專案 4.本機測試實作 OCP AP 入住與相關學習:minikube | 吳宗樺 |  | 行方: 許靖盈 - ACH / 吳翊平 - Tibco / 謝豐隆 – ebank 李家毓 / 謝任桓 / 林彥辰 寬橋: Jamie / Kyle / Yian IBM: Lynn
資訊研發處 | 中台 |  | 連線報表(放款) BRD 檢視與簡報製作
資訊研發處 | 參與會議 | 1.CICD 相關會議 | 1.CICD 相關會議

## 啓丞
負責人員：朱啓丞 |  |  | 追蹤日期：2025.02.04
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 代幣化共用平台(CBDC)API串接測試 - 第三階段 | (預計完成)：2024/12 (目前完成)：100% (現況說明)： (1) 開發銀行端角色相關API串接 (2) 完成財金公司提供的測試案例 (3) 錄製完整的測試案例流程影片 | (預計完成)：2024/12 (目前完成)：100% (現況說明)： (1) 依照財金公司建議調整畫面 | 林柏成/朱啓丞 | 專案
存匯事業部 | 警政署失蹤人口查詢API串接系統 | (預計完成)： (目前完成)：30% (現況說明)： (1) 開發串接登入、查詢API (2) 設計查詢軌跡資料表 | (預計完成)： (目前完成)：50% (現況說明)： (1) 新增JWT、AOP功能 | 林柏成/朱啓丞 | 專案

## 雯芯
負責人員：65188 鄒雯芯 |  |  | 追蹤日期：2025.02.04
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 電子表單系統 | 1.持續運行維護 2.召開電子表單系統討論會議 | (預計完成)：2024/3 (目前完成)：95% (現況說明)：維護中 1.持續運行維護 | 林柏成/朱啟丞/鄒雯芯
財務金融事業部 鄧延俞 | 顧客風險屬性評估系統 (KYCRR) | 1.修改高齡客戶關懷提問表填表模式 2.修改評估結果試算功能及畫面 | (預計完成)：2024 (目前完成)：90% (現況說明)：測試中 1.修改評估結果試算功能畫面bug | 林柏成/鄒雯芯/余雅暄/
資訊研發處 | 新核心中台 |  | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1.閱讀新核心中台業務文件-預約轉帳 2.製作預約轉帳需求與功能介紹ppt 3.報告預約轉帳需求與功能

## 柏成
負責人員： | 林柏成 |  | 追蹤日期：2025.02.04
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
財務金融事業部 窗口:鄧延俞 單號:O-3071644 & O-3111117 其他相關人員 (財富管理系統)凃澄瑞、吳文斌、蕭詠謙、蔡尚博 (AS400系統)林德育、李育嘉 (網路銀行)謝豐隆、蔡宙延 (全球一路通)陳冠宇 (財務金融事業部)楊智能、鄧延俞、王珣 (財富管理部)林家盈、黃玲君 (傳富理財部)劉見新 | 顧客風險屬性評估系統 #專案目標 1.提供供前端系統(新網銀、投資管理系統)風險評估問卷計分功能。 2.提供周邊系統查詢特定問卷題目&客戶填答紀錄 | 1.使用者軌跡、查詢各資紀錄留存 2.Portal SSO 串接 3.Checkmarx 弱點掃描完成 4.預留網銀介接TOKEN 驗證機制 | (預計完成)：2025/2 (目前完成)：80% (現況說明)：UAT測試中 1.依據USER測試意見調整(分行當日完成清單、未完成清單、主管強制刪除案件功能…等) 2.撰寫Jeankins 測試環境CICD 部屬腳本 3.2025/01/15 KYC問卷整併會議(財富、R6、AS400…等) | 黃育盛/林柏成/余雅暄/鄒雯芯
數金處 窗口:朱美珍 單號: - | 配合財金公司驗證 CBDC 第三階段-投標演練 | 1.依據財金需求調整功能、畫面 2.配合財金驗證完成 3.錄製說明影片(啓丞) 4.待財金同仁給予錄製腳本 | (預計完成)：2024/12 (目前完成)：95% (現況說明)：開發測試完成 1.依據財金測試意見持續調整 2.財金自行錄製測試說明影片 | 黃育盛/林柏成/朱啓丞
存匯事業部 窗口:張心怡 單號 :- | 警政署失蹤人口API 串接 提供 e-branch 系統介接警政署API | 1.確認需求(顧客開戶查詢) 2.與警政署申請使用者帳號 | (預計完成)：- (目前完成)：20% (現況說明)：需求開發中 1.規劃及開發token 驗證、資料保護方式 | 黃育盛/林柏成/朱啓丞/存匯事業部-張心怡
通路管理部、台北票據匯款處理中心 窗口:林秀儀、劉美華 單號 :- | 法務部金融資料電子化調閱平台 | 1.12/12 討論會議 2.確認現有流程 3.開發前端畫面 | (預計完成)：- (目前完成)：- (現況說明)：需求確認、畫面開發 1.轉由數位科技科開發此項目 | 黃育盛/林柏成/鄒雯芯/余雅暄/存匯事業部-張心怡

## 陳勤
負責人員：68322 陳勤 |  |  | 追蹤日期：2024.1.6
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
總管理處 | 判決書被告查詢系統 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1.完成五年份判決書被告擷取 2.目前試驗抓取判決書內其他角色(債權人/債務人) | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1.判決書債權人/債務人擷取試驗完成 2.採用DeepSeek R1 8B/14B模型測試(進行中) | 李嘉銘/林昱君/陳勤
資訊研發處 | 會議語音轉文字 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)：研究語音即時翻譯 Speech to Text功能 1.Local端方法:使用Meta發布的Seamless M4T Model測試 測試結果: (1)有支援Streaming方式轉錄 (2)翻譯結果除了專有名詞外還算不錯 (3)一句話翻譯速度大約2秒左右 2.測試目前線上已開發產品:Vurbo.ai 測試結果: (1)支援任何會議/影片即時翻譯 (2)支援麥克風音訊即時翻譯 (3)翻譯速度約1秒左右 有會議摘要的功能 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)：研究Speech to Text 開源模型 比較Whisper與Meta開發的SeamlessM4T後，SeamlessM4T較符合需求 1.嘗試部屬到自己電腦中測試 (因所使用到的套件有些會有相容性問題 目前在修正中) | 李嘉銘/林昱君/陳勤 | T大使專案計畫
台幣業務科 | Gen Code | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 測試 Eclipse Gen Code功能: 1.已完成操作文件撰寫 1.利用行內機器使用 LLM Model完成Gen Code | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 比較行內Gemini跟CodeLlama: 1.測試不同需求兩者的回覆結果 (如:Checkmarx風險問題、程式碼註解等等) 2.撰寫兩者的比較表 | 李嘉銘/林昱君/陳勤
法遵處 | 負面新聞分析 制裁新聞分析 | 無 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 負面新聞分析: 1.以Llama3-8B Model完成新聞內容擷取初版 2.測試DeepSeek-R1-8B Model擷取效果 比較之下DeepSeek較能判別新聞內出現的名或公司名並且完整擷取所有出現人名 制裁新聞分析:未進行 | 陳勤
資訊研發處 | 其他 | 1.LLM雙周會(12/17、12/31) | 1.LLM雙周會(1/7、1/21) 2.行內Gen Code討論會議(1/21) | 陳勤 | 數位科技科

## 昱君
負責人員：67474 林昱君 |  |  | 追蹤日期：2025.02.04
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
南區資訊開發中心 | AI 專案 | - AssistAI 操作教學簡報 - LLM雙周會 | - Continue操作教學簡報 - Codellama v.s Gemini 使用分析報告 - LLM雙周會
南區資訊開發中心 | T24 新核心系統 | - DataMapping 文件閱讀 - T24 Web Browser 操作練習 | - 外匯中台 BRD 文件閱讀 - T24 API 返回值處理 - T24 Web Browser 操作練習

## 德鴻
負責人員：67008 盧德鴻 |  |  | 追蹤日期：2025.02.06
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 對接窗口 | 分類
南區資訊開發中心 | 工作站 GCB 系統組態檢核自動化 | (預計完成)： (目前完成)：10% (現況說明)： 1.已可自動進行行內安全基準項目內的密碼原則、存取控制設定的檢核及自動設定(Windows設定) 2.自動產生 Excel 檢核報告 | (現況說明)： 1.新增留存調整紀錄 Log 2.IVAM 弱掃問題 Study | 盧德鴻 | 無 | 業務建議提案
南區資訊開發中心 | 與成功大學Fintech商創研究中心 『企業徵信自動化處理專案』產學合作計畫 公平交易委員會資料爬取優化 | (預計完成)： (目前完成)： (現況說明)： | (現況說明)： 1.因公平交易 PDF 檔案格式異動導致舊有爬蟲程式擷取資料欄位失敗 2.改寫爬蟲程式 Python -> Java 及修正 PDF 解析問題 | 李嘉銘/盧德鴻 | 無 | 優化
南區資訊開發中心 | 新核心系統業務中台需求功能規格書閱讀 | (預計完成)： (目前完成)： (現況說明)： | (現況說明)： 1.放款中台台外幣交易 BRD 文件閱讀 2.讀書會簡報製作 | 盧德鴻 | 無 | Study
底下為已結案備查
南區資訊開發中心 | 與成功大學Fintech商創研究中心 『企業徵信自動化處理專案』產學合作計畫 新增難字過濾檢核 (系統異動單 O-311535) | (預計完成)： (目前完成)：100%，已結案 (現況說明)：爬蟲程式每周固定時間執行 | (現況說明)： 運作中，持續觀察運作狀況 | 李嘉銘/盧德鴻 | 台北徵信處理中心 張偉隆 副理 | 需求
企業金融事業處 | 每月工作站資訊安全查核自動化 (提案編號 1305-030) (系統異動單 O-310861) | (目前完成)：100%，已結案 (現況說明)：已放置於 Notes 資訊軟體(FreeWare)專區內供下載使用 | (現況說明)： 持續維護，並根據同仁的使用建議優化 | 盧德鴻 | 無 | 業務建議提案
企業金融事業處 | 與成功大學Fintech商創研究中心 『企業徵信自動化處理專案』產學合作計畫 新增重大職業災害資料來源 (系統異動單 O-3011512) | (目前完成)：100%，已結案 (現況說明)：重大職災公開網資料每周二早上 9:10 固定爬取 | (現況說明)： 運作中，持續觀察運作狀況 | 李嘉銘/盧德鴻 | 台北徵信處理中心 張偉隆 副理 | 需求

## 弈晴
負責人員：67016 黃弈晴 |  |  | 追蹤日期：2025.02.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
| 富邦行動投保串接 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1.目前已完成JWT token生成以及驗證 2.目前已完成使用者軌跡紀錄及查詢功能和頁面 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1. 修正資料回傳型態 2. 解決弱點掃描問題 | 葉靚、李嘉銘、黃弈晴
法令遵循處 | 負面新聞爬蟲程式 | (預計完成)：2024 (目前完成)： (現況說明)： 1.解決弱點掃描問題 -> 0弱點 2.規劃DB儲存方式 3.預計爬取中時、經濟、自由、中央社的新聞網站 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1.目前已爬取經濟時報、自由時報和中央社的新聞資料 | 黃弈晴
數位金融 | UDN新聞爬蟲 | (預計完成)：2024 (目前完成)： (現況說明)： 1.解決弱點掃描問題 -> 0弱點 2.規劃DB儲存方式 3.預計爬取中時、經濟、自由、中央社的新聞網站 | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1.目前有列搜尋關鍵字 2.預計仿造法遵處每天執行爬蟲程式 | 黃弈晴
南區資訊開發中心 | 新核心系統業務中台需求功能規格書閱讀 | (預計完成)：2024 (目前完成)： (現況說明)： | (預計完成)：2025 (目前完成)： (現況說明)： 1.外匯現鈔回售BRD文件閱讀 2.製作PPT | 黃弈晴

## 葉靚
負責人員：65196 葉靚 |  |  | 追蹤日期：2025.02.05
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 企金部信保還款專案 | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 1.穩定運行 | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 1.穩定運行 | 企金部 蔡綺紋/葉靚 | 專案
資訊研發處 | E-Loan 企業徵信ESG問卷調查報送 | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 穩定運行 |  | 葉靚、劉令捷/企金部 尤雅青 | 專案
資訊研發處 | AI | 已改由總管理處負責 |  | 鍾佳玘
資訊研發處 | 徵信ESG | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 資料加解密處理(HASH, RSA, ...) |  | 李嘉銘
資訊研發處 | 雲端 | (預計完成)： (目前完成)： (現況說明)： 1. 參加AWS WorkShop 2. 參加雲端會議(with NextLink, CKMates, 伊雲谷) |  | NextLink
資訊研發處 | 富邦行動投保管理系統 | (預計完成)： (目前完成)：50% (現況說明)： 1. 密碼加密、SSO串接 2. 雙重驗證google authenticator 3. 申請MSSQL DB、Oracle串接資料ok 4. 系統前端畫面 | (預計完成)： (目前完成)：70% (現況說明)： 1. 研究HSM加解密方式，並加密保貸資料 2. 修正程式碼弱點 3. SSL自簽憑證 | 楊季龍、李嘉銘、黃弈晴、葉靚
資訊研發處 | 判決書被告查詢系統 |  | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 開發判決書查詢系統前端畫面 | 陳勤、林昱君、李嘉銘、吳涴棋、張丞君、葉靚
資訊研發處 | 報送系統 | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： portal憑證更換 ok | (預計完成)： (目前完成)：100% (現況說明)： 1. 依照個資遮蔽辦法，調整資料庫中機敏資料遮蔽方式 | 葉靚、劉令捷

## 嘉銘
負責人員：65978 李嘉銘 |  |  | 追蹤日期：2025.02.03
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務窗口 | 業務/IT | 分類 | 記錄 | 備註
| 自動化測試-T24資料轉換驗證 | (現況說明) 1. 試驗T24 Web介面與API (德鴻，昱君) (1) 可以使用UFT One錄製並擷取T24 Web上的資料到資料庫 (2) 可以使用Postman讀取T24 API的資料 2. 自動化測試管理系統: (1) 繼續申請--試驗部署到OCP測試環境(宗樺) | (現況說明) 1. 等待T24測試案例 | 海外業務科: 陳俐妤(T24) 整合系統科: 吳翊平(APIC) 台幣業務科: 鍾玉雪經理 | 資訊研發處黃育盛, 李嘉銘, 葉靚, 盧德鴻, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤 | 專案
| 導入雲端服務建置專案 | 12/17：專案啟動，等待後續工作 | (無) | AWS: Kate | 資訊研發處黃育盛, 李嘉銘, 葉靚, 黃弈晴, 盧德鴻, 林昱君, 陳勤 | 專案 | 銀行公會： (1) 金融機構作業委外使用雲端服務自律規範 (2) 金融機構使用雲端服務實務手冊 未來的機會與挑戰： (1) 金融韌性 (2) 資安 (3) 人才 (4) AI
| 新核心中台開發 | 1. 12/30: 與IBM初步討論，預定1/8第一場教學 2. 看BRD文件 (外匯) | 1. 等待IBM教學 2. OCP文件閱讀 3. BRD文件閱讀 (外匯) | IBM: Steven | 李嘉銘, 林昱君
| 南區資訊開發中心測試環境 | 待辦事項: 1. 德鴻: 工作站檢核程式開發 2. SQL Sever管控規範制定(進行中) 3. 協助處理iVAM弱掃平台處理 | 1. 協助德鴻: 工作站檢核程式開發 2. 協助處理iVAM弱掃平台處理 | 顧問：林家祿，張亦辰 | 李嘉銘，盧德鴻
企業金融事業處 | 成大環工碳排查工具 | 協助處理事項: (2024/12/27已完成) 1. R語言弱點掃描與解決，目前零風險 2. 主程式部署到AWS主機，並解決資安處提出問題：憑證與HTTP標頭 3. 開啟Cloudflare WAF保護 1/2 詢問文進副理: 1. 目前申請上架首頁中 2. 等待資安處後續掃描 | 1/22: 王文進副理 - 碳排工具滲透測試: 為網頁伺服器設定問題，需由成大設定WAF支援 1/24: 協助成大上線新版程式 | 成大環工：陳必晟教授，黃沛靜，郭奕廷 資安處：宋柏禎 企金：葉宏興經理，王文進副理 | 李嘉銘
| 富邦行動投保API串接 | 1. 目前實作進度: 葉靚，黃弈晴 2. 協助處理: 舊版Oracle 9i資料庫讀取問題 | 1. 葉靚，弈晴: 處理HSM Key儲存問題與弱點掃描 2. 目前系統已初步完成，等待富邦回覆進行串接測試 | 理財業務科：楊季龍 | 葉靚，黃弈晴
| 其他追蹤事項 | 1. 12/26: 協助測試Google Genimi: Code Assist 2. 12/21: AI雙週會 (陳勤, 昱君) 3. 1/9: 南區KVM建置討論 4. 協助新人訓練(Java) | 1. 持續測試Google Genimi: Code Assist 2. 1/14: AI雙週會 (陳勤, 昱君) 3. 1/24: 協助新人訓練-議題追蹤系統 (Java) 4. 企金徵信查詢: 已修正難字問題，目前由德鴻解決ftc爬蟲問題 5. 中信補貼息報送: 修正資料遮蔽與資料清理，iVAM弱掃問題解決 (預計2月底上線) | 數位科技科: 林再修經理，游鈞皓(AI) 應用規劃科: 溫祐辰(Google Code Assist)
底下為已結案備查
企業金融事業處 | 與成功大學Fintech商創研究中心『企業徵信自動化處理專案』產學合作計劃 (O-2071063) (O-3011512) | (現況說明)：100%已結案 1. 判決書查詢：持續維護，撰寫偵測負載過高自動重啟script 2. 雲端SSO驗證：等待上雲專案LDAP的解決方案 12月追蹤： 1. 判決書原始資料有難字會造成製表錯誤：12月24日程式已完成部署 (德鴻) 2. 企金：搜尋需求：債務人名稱&債務人=銀行 | 1月追蹤： 1. 判決書原始資料有難字會造成製表錯誤：穩定執行中 2. 德鴻：公平交易ftc爬蟲無法爬取 持續維護: 1. 司法院擷取帳號需要更新 (每1個月) 2. 網站憑證需要定時更新 (每3個月) 3. 資料備份與清理需要定時確認 (每1個月) 4. Force point白名單期限: 目前到 2025/7/21 | 企金：張偉隆副理 服務處：李昶頤副理 (申請Force point 白名單) | 資訊研發處黃育盛,李嘉銘, 盧德鴻 / 企業金融事業處蔡天興, 張偉隆 | 合作計畫 需求單
企業金融事業處 | 經濟部協助中小型事業疫後振興專案-中信補貼帳務平台報送檔案(I-2061290) | (現況說明)：100%已結案 1. 已完成2023/05~2024/07月報送，協助7月報送資料修正問題 2. 資料庫所存放資料是否有符合內部規範(有貸款資料, 已呈報) 3. EDW完成報表程式(2024/11/1已完成) 4. 加入個資保護 (不能使用Ctrl+C複製與滑鼠右鍵選單)，11月21日已上版 | 1月追蹤： 1. 修改程式排程處理個資遮蔽，符合總字通告1445號資訊遮蔽管理辦法 (貸款帳號末四碼需要遮蔽，預計2月底上線) 2. 修改程式定期清理過期無效報送資訊 | 企金：潘宜均襄理 台幣業務科：林駿憲(主機批次) 理財業務科：蔡易利(檔案傳輸) 數位科技科：王如意，洪瑛璘(EDW報表) KVM協助：劉令捷 | 資訊研發處李嘉銘 / 企業金融事業處蔡綺紋,潘宜均 | 需求單
資訊研發處 | T大使 (2024年) | (現況說明)：已結訓 1. Spring Security 教學 2. 已聯繫AWS移除雲端相關資料：2024年9月3日追蹤帳號已關閉，8月仍有帳單金額26.64美金，10月7日已確認無新帳單 | 無
資訊研發處 | 自動化測試系統-建置與工具學習 | (現況說明) 1. 數金測試錄製案：均已結案 2. 自動化測試管理系統: (1) 10/15 報告，未來持續改善 (減少User輸入，與Notes整合， 簽名簡化使用員工證簽章，UFT One與Jenkins整合) (2) 試驗部署到OCP測試環境--嘗試申請中(宗樺) | (追蹤事項) 1. 自動化測試管理系統: (1) 繼續申請--試驗部署到OCP測試環境(宗樺) (2) 排除OCP環境可能遇到問題，弱點掃描排除 (3) 已部署到南區測試環境 (主機gitlab) | 數金：王淳璿，潘宥亦副理 企金：尤雅青 | 資訊研發處黃育盛, 李嘉銘, 葉靚, 盧德鴻, 黃弈晴, 林昱君, 陳勤 | 專案

## 育盛
負責人員：61042 黃育盛 |  |  | 追蹤日期：2025.02.04
需求單位 | 項目 | 前次進度 | 目前進度 | 業務/IT | 分類
資訊研發處 | 新核心系統建置專案：中台架構、DevOps | (預計完成)：2022/12 ~ 2026/06。 (目前完成)：70% (現況說明)： (1) 目前IBM正在適用OCP流程。 (2) 導入LDAP進行帳號控管 | (預計完成)：2022/12 ~ 2026/06。 (目前完成)：70% (現況說明)： (1) 目前IBM正在試用OCP流程。 (2) 預計2025/01 ~ 05月進行中台教育訓練。 (3) 預計2月底會針對OCP架構進行總體檢。 | 研發處黃育盛、林柏丞、吳宗樺、朱啟丞、余雅軒、鄒雯芯/溫佑辰/IBM Steven | 專案
資訊研發處 | 新核心自動化測試工作 | (預計完成)：2026/06 (目前進度)：0% (現況說明)： (1) 擬準備進行資料轉換的大量資料驗證。 | (預計完成)：2026/06 (目前進度)：0% (現況說明)： (1) T24 畫面與API測試。 | 資訊研發處-黃育盛、李嘉明、葉靚、盧德鴻、黃弈晴 | 開發
資訊研發處 | 導入雲端服務計畫 | (預計完成)：2025 (目前進度)：25% (現況說明) (1) 轉寫簽呈以通過。 (2) 與專案成員進行啟動前的相關任務確認，預計12月中啟動專案。 | (預計完成)：2025 (目前進度)：25% (現況說明) (1) 廠商與行管處議價中。 (2) 專案經理與廠商專案經理正進行專案時程擬定。 (3) 合約、SOW 修正調整中。 | 黃育盛、李嘉銘、黃弈情 | 專案
資訊研發處 | 海外E-Loan | (預計完成)：2024 (目前進度)：60% (現況說明) (1)IBM 目前正在進行開發任務。 (2)海外E-Loan 上雲的任務，預計明年Q1完成。 | (預計完成)：2024 (目前進度)：70% (現況說明) (1)IBM 目前正在進行開發任務。 (2)海外E-Loan 上雲的任務，預計明年Q1完成。 | 蔡天興、尤雅青、陳志嘉、劉令捷黃育盛、李嘉銘、林柏成 | 專案
資訊研發處 | 數位券需求 | (預計完成)：2024/10/31 (目前進度)：60% (延遲) (現況說明)： (1) 目前正進行測功能開發與測試。 (2) 預計1月底交付測試。 | (預計完成)：2024/10/31 (目前進度)：60% (延遲) (現況說明)： (1) 目前正進行測功能開發與測試。 (2) 廠商再度延後交付日前至2月中。(與財金公司對測過程中遇到較多問題，因此，原預定交付時程延後) | 數金部、台幣業務科。 | 專案
資訊研發處 | CBDC演練計畫 | (預計完成)：2025 (目前進度)：90% (現況說明)： (1) 目前功能已經完成，由財金公司測試中。 | (預計完成)：2025 (目前進度)：100% (現況說明)： (1) 目前功能已經完成，由財金公司測試中。 | 黃育盛、林柏成、朱啟丞、數金朱美珍、吳岱穎。
保代步 | 富邦行動投保串接 | (預計完成)：2025 (目前進度)：10% (現況說明)： (1) 待富邦回復可以進行測試的時間。 | (預計完成)：2025 (目前進度)：30% (現況說明)： (1) 待富邦回復可以進行測試的時間。 (2) 先請同仁開發部份功能。 | 楊季龍、李嘉銘、葉靚、黃弈情、Hill
財富管理事業部 | 警政署失蹤人口 | (預計完成)：2025 (目前進度)：10% (現況說明)： (1) 尚須跟業管單位確認需求。 (2) 整體架構需要跟資安處討論。 | (預計完成)：2025 (目前進度)：50% (現況說明)： (1) 尚須跟業管單位確認需求。 (2) 整體架構需要跟資安處討論。 | 林柏成、朱啟丞、Hill